# Phase 1 执行方案：央行沟通的信息含量

## Research Direction 1: The Information Content of Central Bank Communication

## 一、研究问题（一句话）

FOMC 声明的语言情绪变化是否包含超越利率决策本身的增量信息，能够解释资产价格的额外变动？

## 二、核心假设

| # | 假设 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| H1 | FOMC 声明的 hawkish/dovish 情绪分数与 Kuttner surprise 正相关但不完全重叠 | 相关系数 < 1 |
| H2 | 控制利率 surprise 后，语言情绪分数对资产价格仍有显著解释力 | 增量 R² |
| H3 | 语言情绪分数与 Two-Shocks 框架中的 information shock 正相关 | 回归分析 |
| H4 | 语言情绪的预测力在 forward guidance 时期（2008-2015）更强 | 交互项回归 |

## 三、数据需求与获取

### 3.1 FOMC 声明文本

已有能力：data/fomc_scraper.py 的 FOMCScraper 类

- 已内置 2020-2024 共 40 条声明 URL

- 可自动从 Fed 网站爬取并缓存

- 需扩展：补充 1994-2019 的声明 URL（约 100 条）

扩展方案：

# 补充历史 URL，格式：
# "YYYY-MM-DD": "newsevents/pressreleases/monetaryYYYYMMDD[a].htm"
# Fed 网站从 1994 年开始发布声明
# 1994-2006: 纯文本声明
# 2007-present: HTML 格式，含更丰富的语言特征

数据量：约 140 条 FOMC 声明（1994-2025）

### 3.2 货币政策 Surprise（Kuttner measure）

已有能力：analysis/two_shocks.py 的 TwoShocksDecomposer

- 当前使用合成数据（generate_synthetic_returns）

- 需替换为真实数据

获取方案： - 方案 A（推荐）：从 FRED 获取 Fed Funds Futures 数据，自行计算 Kuttner surprise - FRED 系列：FF（1-Month Fed Funds Futures, CME） - 公式：S_t = (f_{t,d} - f_{t-1,d}) / 100 - 方案 B：使用公开数据集 - Gürkaynak, Sack, Swanson (2007) 的补充数据 - https://www.federalreserve.gov/econresdata/feds/2007/2007028/2007028abs.html

### 3.3 资产价格高频数据

已有能力：data/fred_connector.py 的 FREDConnector

- 已内置 32 个经济指标

- 已验证：FRED API Key 有效，可拉取真实数据

- 覆盖：利率（1M-30Y）、股指（S&P 500, NASDAQ）、VIX、汇率（DXY, EUR, JPY）、商品（Gold, Oil）、信用利差

需拉取的数据：

fred = FREDConnector(api_key="4b26f8f23ddd0a915b7be156cf64648d")
df = fred.fetch_all(start="1994-01-01", end="2025-12-31")
returns = fred.compute_returns(df)

### 3.4 数据汇总

| 数据 | 来源 | 时间范围 | 频率 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FOMC 声明文本 | Fed 网站 | 1994-2025 | 每次会议 | 需扩展 scraper |
| Fed Funds Futures | FRED (CME) | 1994-2025 | 日度 | 需新增 series |
| 资产价格 | FRED | 1994-2025 | 日度 | ✅ 已有 |
| Kuttner Surprise | 自行计算 | 1994-2025 | 每次会议 | 需编写计算逻辑 |

## 四、分析步骤（6 步）

### Step 1: 数据准备（Week 1）

1.1 扩展 FOMCScraper，补充 1994-2019 声明 URL
1.2 爬取全部 ~140 条声明文本，缓存到 data/cache/fomc/
1.3 从 FRED 拉取 Fed Funds Futures 数据
1.4 计算 Kuttner surprise（每个 FOMC 日期一个值）
1.5 拉取全部资产价格数据，计算日收益率
1.6 构建主数据集：
    fomc_dates × {surprise, sentiment_score, equity_return, bond_return, ...}

平台改动： - data/fomc_scraper.py：扩展 KNOWN_STATEMENTS 字典 - data/fred_connector.py：新增 Fed Funds Futures 系列 - 新增 analysis/surprise_calculator.py：Kuttner surprise 计算模块

### Step 2: NLP 情绪分析（Week 1-2）

2.1 对每条 FOMC 声明运行 FOMCSentimentEngine.analyze()
2.2 提取核心指标：
    - sentiment_score（-1 到 +1）
    - hawkish_count / dovish_count
    - label（Hawkish / Neutral / Dovish）
    - readability（Flesch-Kincaid Grade Level）
2.3 构建情绪时间序列：
    sentiment_trajectory = {
        date: [sentiment_score, label, hawkish_count, dovish_count]
    }

已有能力：analysis/nlp_engine.py 的 FOMCSentimentEngine - 规则引擎（HAWKISH/DOVISH 关键词匹配）可直接使用 - 可选升级：接入 FinBERT（ProsusAI/finbert）提高准确度

关键代码：

from analysis.nlp_engine import FOMCSentimentEngine
engine = FOMCSentimentEngine()

results = {}
for date, text in statements.items():
    r = engine.analyze(text)
    results[date] = {
        "sentiment_score": r["sentiment_score"],
        "label": r["label"],
        "hawkish_count": r["hawkish_found"],
        "dovish_count": r["dovish_found"],
        "readability": r["readability"]["flesch_kincaid"],
    }

### Step 3: 描述性统计（Week 2）

3.1 情绪分数分布（直方图 + 核密度）
3.2 情绪分数 vs Kuttner surprise 散点图 + 相关系数
3.3 情绪分数时间序列（按 Fed 主席分色：Greenspan/Bernanke/Yellen/Powell）
3.4 资产价格在 FOMC 日前后的平均反应（event plot）

平台改动： - visualization/charts.py：新增情绪分布图、散点图

### Step 4: 核心回归分析（Week 2-3）

模型 1：情绪 vs Surprise 的关系

Sentiment_t = α + β₁ · Surprise_t + ε_t

- H1 检验：β₁ > 0（hawkish surprise → hawkish language）

- 但 R² < 1（语言包含 surprise 之外的信息）

模型 2：增量解释力（核心检验）

Asset_Return_t = α + β₁ · Surprise_t + β₂ · Sentiment_t + ε_t

- H2 检验：β₂ 显著 ≠ 0（控制 surprise 后情绪仍有解释力）

- 比较 R²(Model 1) vs R²(Model 2) → 增量 R²

模型 3：分资产回归

对每个资产类别分别估计：
  - S&P 500 return
  - 2Y Treasury yield change
  - 10Y Treasury yield change
  - DXY change
  - Gold return
  - Credit Spread change

模型 4：分时期回归（H4 检验）

Asset_Return_t = α + β₁ · Surprise_t + β₂ · Sentiment_t 
                 + β₃ · (Sentiment_t × ForwardGuidance_t) + ε_t

- ForwardGuidance_t = 1 if 2008-2015, 0 otherwise

- H4 检验：β₃ > 0（forward guidance 时期情绪更重要）

平台改动： - 新增 analysis/regression_engine.py：OLS 回归 + 稳健标准误 - 或直接用 statsmodels 库

### Step 5: Two-Shocks 联动分析（Week 3）

5.1 运行 TwoShocksDecomposer.simplified_decompose()
5.2 将情绪分数与 policy_shock / info_shock 做回归：
    Sentiment_t = α + β₁ · Policy_Shock_t + β₂ · Info_Shock_t + ε_t
5.3 H3 检验：β₂ > 0（情绪更多反映 information shock）
5.4 可视化：情绪分数 vs 两种 shock 的雷达图

已有能力：analysis/two_shocks.py 的 TwoShocksDecomposer - simplified_decompose()：基于资产价格反应的启发式分解 - asset_response_by_shock()：分 shock 类型的资产反应 - temporal_evolution()：时间趋势

### Step 6: 结果整合与论文写作（Week 4）

6.1 整理所有回归结果为标准学术表格
6.2 生成所有图表（6-8 张）
6.3 撰写论文：
    - Introduction（2 页）
    - Literature Review（3 页，基于已完成的综述）
    - Data & Methodology（3 页）
    - Results（5 页）
    - Robustness Checks（2 页）
    - Conclusion（1 页）
6.4 目标字数：8,000-10,000 词

## 五、平台需要的改动（工作量估算）

| 改动 | 文件 | 工作量 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扩展 FOMC 声明 URL 到 1994 | data/fomc_scraper.py | 2h | P0 |
| 新增 Fed Funds Futures 系列 | data/fred_connector.py | 30min | P0 |
| 新增 Kuttner surprise 计算模块 | analysis/surprise_calculator.py | 2h | P0 |
| 新增回归分析模块 | analysis/regression_engine.py | 3h | P0 |
| 新增情绪可视化图表 | visualization/charts.py | 2h | P1 |
| 新增 Phase 1 研究页面 | modules/research.py | 3h | P1 |
| 接入 FinBERT（可选） | analysis/nlp_engine.py | 4h | P2 |

总工作量：约 16-20 小时（不含 FinBERT 升级）

## 六、预期结果（如果假设成立）

| 发现 | 经济含义 |
| --- | --- |
| β₁ > 0, R² ≈ 0.4-0.6 | 语言情绪与 surprise 相关但不完全重叠 |
| β₂ 显著, 增量 R² ≈ 5-15% | 语言包含利率决策之外的增量信息 |
| β₂(info) > β₂(policy) | 情绪更多反映央行对经济的判断（information） |
| β₃ > 0 | Forward guidance 时期语言更重要（ZLB 约束下语言替代行动） |

## 七、论文标题建议

“Beyond the Rate Decision: The Information Content of FOMC Language and Its Impact on Asset Prices”

或更简洁：

“Words That Move Markets: Measuring the Information Content of Central Bank Communication”

## 八、目标期刊（按难度排序）

| 期刊 | Impact Factor | 难度 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| Journal of Banking & Finance | 4.2 | ⭐⭐⭐ | 金融科技+央行沟通，匹配度高 |
| Journal of International Money and Finance | 3.8 | ⭐⭐⭐ | 国际视角可扩展 |
| Economics Letters | 2.5 | ⭐⭐ | 短文格式，适合初步发现 |
| Journal of Financial Economics | 8.0 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 顶刊，需非常强的结果 |
| American Economic Review | 7.5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 顶刊，需理论贡献 |

建议策略：先投 Journal of Banking & Finance 或 Economics Letters，拿到初步发表后扩展投顶刊。

## 九、4 周时间线

Week 1: 数据准备 + NLP 分析
  ├── Day 1-2: 扩展 scraper，爬取全部声明
  ├── Day 3: 拉取 FRED 数据，计算 surprise
  └── Day 4-5: 运行 NLP，构建主数据集

Week 2: 描述性统计 + 核心回归
  ├── Day 1-2: 描述性统计 + 可视化
  ├── Day 3-4: 模型 1-3 回归分析
  └── Day 5: 模型 4 分时期回归

Week 3: Two-Shocks 联动 + Robustness
  ├── Day 1-2: Two-Shocks 分解 + 联动分析
  ├── Day 3: Robustness checks（不同事件窗口、不同 NLP 方法）
  └── Day 4-5: 整理结果，生成图表

Week 4: 论文写作
  ├── Day 1-2: Introduction + Literature Review
  ├── Day 3: Data & Methodology
  ├── Day 4: Results
  └── Day 5: Conclusion + 润色

## 十、与 Eileen 的分工建议

| 任务 | 建议负责人 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 数据爬取与清洗 | Eileen | 熟悉 Fed 数据源 |
| NLP 情绪分析 | 平台自动 | 已有 FOMCSentimentEngine |
| 回归分析 | 共同 | Eileen 做经济学解读，平台做计算 |
| Two-Shocks 分解 | 平台自动 | 已有 TwoShocksDecomposer |
| 论文写作 | Eileen 主笔 | 金融AI教授，学术写作能力强 |
| 平台开发 | TA | 已有代码基础 |
| 可视化 | 平台自动 | 已有 charts.py |